Леонтьев Иван

Возняк Владимир

**Информационный портал «Шабашка»**

*Проблема:* занятость населения, досуг, подработка населения.

*Цель проекта:* Разработать web-портал, имеющий возможности:

* размещения объявления о выполнении какой-либо бытовой работы, разделенной на категории;
* общения по конкретному объявлению (через комментарии, сообщения);
* проставление рейтингов для исполнителей;
* работы с профилем пользователя;
* поиск по объявлениям и соискателям

*Срок выполнения*: до 1 декабря 2015г.

*Используемые технологии*: PHP, Javascript, AJAX, html, CSS, MySQL, CodeIgniter. IDE: PhpStorm

*Распределение задач*:

Леонтьев Иван:

* Формирование структуры сайта;
* верстка;
* Frontend, backend

Возняк Владимир:

* Проектирование БД, создание, наполнение тестовыми данными;
* Backend;
* Создание дизайна сайта

*График работ*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Дата окончания: | Результат работы |
| 1 | * Формулирование проблемы, постановка цели проекта, составление графика предстоящих работ; * Изучение технологий | 30.09.15 |  |
| 2 | * моделирование функциональных требований; * Формирование структуры сайта, прототип интерфейса; * Изучение технологий. | 6.10.15 | * диаграмма прецедентов UML; * диаграмма классов * Иерархия страниц и их функции, точки входа на сайт |
| 3 | * Создание дизайна, согласование с заказчиком. * Знакомство с выбранными технологиями, апробация совместной работы с использованием системы контроля версий IDE PhpStorm. * Развертывание движка CodeIgniter ; * проектирование БД , нормализация; * Разработка тестов | 13.10.15 | * Psd файл дизайн проекта; * ERD; * Работающая система контроля версий |
| 4 | * Внесение изменений в дизайн, согласование. * Создание БД, внесение в нее тестовой информации. | 20.10.15 | * Готовая для проверки БД * Согласованный окончательный дизайн, структура страниц |
| 5 | * Верстка (главная, регистрация, личный кабинет, работа с объявлением); * Реализация возможности регистрации; * Реализация возможностей личного кабинета; * Реализация возможностей добавления/редактирования объявления. | 27.10.15 | * Работоспособные страницы «главная», «регистрация», |
| 6 | * Верстка (страница заказа/соискателя, поиск); * Реализация рейтинговой системы; * Реализация возможности комментирования и отсылки сообщений; * Реализация возможности поиска по фильтрам; | 03.11.15 | * Работоспособные страницы «личный кабинет», «страница заказа», «поиск» |
| 7 | * Тестирование полученных страниц, целостности сайта. | 10.11.15 | * Список ошибок |
| 8 | * Правки найденных ошибок * Предварительный показ заказчику; | 17.11.15 | * Beta-версия сайта * Список замечаний заказчика |
| 9 | * Финальные правки * Сдача проекта | 24.11.15 | * Готовый сайт. * Презентация? |